## Planilha1
PLANO DE PROJETO - MODELO INCREMENTAL
TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO (dias) | DATA INÍCIO | DATA FIM | RECURSO APLICÁVEL (pessoa/perfil) | DEPENDE DE
FASE DE ESTUDOS - INCREMENTOS
| 10 | 2021-03-14 | 2021-03-26 | Ana e João (Analistas processos)
INCREMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-16 | Rafael (Arquiteto solução); Luísa (Analista sistemas) | 6
Fase de análise/Levantamento de requisitos | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | Ana (Analista processos); Luísa (Analista sistema) | 7
Investigar como o usuário trabalha e o que deseja no sistema novo | 1
Analisar a documentação dos sistemas LEGADOS usados atualmente | 1
Listar os requisitos a serem atendidos no projeto do novo sistema | 1
Analisar a viabilidade dos requisitos | 0
Priorizar os requisitos
Confirmar a lista de requisitos com o demandante do projeto
Lista de requisitos de uma declaração de escopo finalizado
Fase de desenho/Modelagem/Projeto técnico
Fase de implementação/Construção
Fase de teste final
Fase de implementação
INCREMENTO - VENDAS | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-16 | Rafael (Arquiteto solução); Luísa (Analista sistemas) | 6
Fase de análise/Levantamento de requisitos | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | Ana (Analista processos); Luísa (Analista sistema) | 7
Investigar como o usuário trabalha e o que deseja no sistema novo | 1
Analisar a documentação dos sistemas LEGADOS usados atualmente | 1
Listar os requisitos a serem atendidos no projeto do novo sistema | 1
Analisar a viabilidade dos requisitos | 0
Priorizar os requisitos
Confirmar a lista de requisitos com o demandante do projeto
Lista de requisitos de uma declaração de escopo finalizado
Fase de desenho/Modelagem/Projeto técnico
Fase de implementação/Construção
Fase de teste final
Fase de implementação